## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Moscow clasificacion
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad MoSCow) | HH | Comentarios | Must have: Historias esenciales para el éxito del proyecto.
E1-H1 | Como un analista, necesito entender las necesidades de la empresa y el propósito de crear una Intranet, con la finalidad de asegurar que los requisitos sean adecuados. | Análisis de Requisitos | Planificada | 5 | 1 | Should have | 3 |  | Should have: Importantes, pero no críticas.
E1-H2 | Como un diseñador web, necesito diseñar el sitio web de la Intranet, para que la interfaz sea accesible y funcional para los usuarios. | Diseño del Sitio Web | Planificada | 8 | 2 | Should have | 12 |  | Could have: Deseables, pero no esenciales.
E1-H3 | Como un desarrollador, necesito crear una base de datos de los usuarios de la clínica, para almacenar de manera segura y estructurada la información de los usuarios. | Creación de Base de Datos | Planificada | 6 | 2 | Must have | 63 |  | Won't have: No necesarias para esta fase.
E1-H4 | Como un usuario, necesito poder regitrarme en el sistema, con el objetivo de tener mi propia cuenta con mis datos personales y garantizar la seguridad en el acceso a la Intranet. | Creación de Credenciales (Register) | Planificada | 8 | 2 | Must have | 36
E1-H5 | Como un usuario, necesito crear las credenciales de inicio de sesión para cada usuario, con el objetivo de asegurar el acceso correcto a la Intranet. | Creación de Credenciales (Login) | Planificada | 8 | 2 | Must have | 36
E1-H6 | Como Usuario de la Intranet. quiero tener acceso a un menú de "Datos Personales", para que pueda revisar y actualizar mi información personal cuando sea necesario | Menú "Datos personales" | Planificada | 5 | 2 | Must have | 27
E1-H7 | Como Usuario de la Intranet, quiero acceder a un menú de "Eventos Más Próximos", para que pueda estar informado sobre los próximos eventos relevantes para mí. | Menú "Eventos más próximos" | Planificada | 5 | 2 | Must have | 36
E1-H8 | Como Usuario de la Intranet, quiero acceder a un menú de "Capacitaciones", para que pueda inscribirme y participar en programas de formación ofrecidos por la clínica. | Menú "Capacitaciones" | Planificada | 5 | 2 | Must have | 27
E1-H9 | Como Usuario de la Intranet, quiero acceder a un menú de "Solicitud de Certificados", para que pueda solicitar y recibir los certificados que necesito, como los de capacitaciones o laborales. | Menú "Solicitud de documentos" | Planificada | 5 | 2 | Must have | 18
E1-H10 | Como Usuario de la Intranet, quiero acceder a un menú de "Documentos", para que pueda consultar y descargar los documentos importantes de la clínica. | Menú "Documentos" | Planificada | 5 | 2 | Must have | 24
E1-H11 | Como Administrador de la Intranet, quiero gestionar los permisos de acceso a diferentes secciones de la Intranet, para que los usuarios solo puedan acceder a la información y funcionalidades que les corresponden. | Gestion de permisos de usuarios | Planificada | 5 | 2 | Must have | 12 |  |  | Menus adicionales se veran a traves del tiempo ya que los requisitos del cliente pueden variar
E1-H12 | Como Usuario de la Intranet, quiero tener acceso a un menú de soporte técnico, para que pueda recibir ayuda en caso de tener problemas o dudas con el uso de la plataforma. | Menú "Soporte Tecnico" | Planificada | 5 | 3 | Must have | 27
E1-H13 | Como Administrador de la Intranet, quiero tener la capacidad de crear y gestionar menús adicionales en la Intranet, para que pueda adaptarla a las necesidades cambiantes de la clínica. | Creación de Menús Adicionales (foro. encuestas) | Planificada | 5 | 2 | Should have | 30
E1-H14 | Como Administrador de la Intranet, quiero tener la capacidad de destacar al empleado del mes, para que pueda reconocer y mostrar los logros de los empleados destacados | Menú "Empleado del mes" | Planificada | 5 | 2 | Must have | 36
E1-H15 | Como Administrador de la Intranet, quiero registrar y mostrar información sobre nuevos empleados para que pueda facilitar la integración de nuevos miembros al equipo | Menú "Empleados Nuevos" | Planificada | 4 | 2 | Must have | 36
E1-H16 | Como Empleado, quiero confirmar mi asistencia a eventos corporativos, para que pueda gestionar mi participación y recibir notificaciones relacionadas | Menú "Asistencia a Eventos" | Planificada | 3 | 2 | Must have | 36
E1-H17 | Como Empleado, quiero ver los cumpleaños de mis compañeros de trabajo, para que pueda celebrar y reconocer los cumpleaños de los empleados | Menú "Cumpleaños de los Empleados" | Planificada | 2 | 2 | Must have | 36
|  |  |  | 89 |  |  | 495 | 165
33
|  |  | 3 | 1
|  |  | 12 | 4
|  |  | 63 | 21
|  |  | 36 | 12
|  |  | 36 | 12
|  |  | 27 | 9
|  |  | 36 | 12
|  |  | 27 | 9
|  |  | 18 | 6
|  |  | 24 | 8
|  |  | 12 | 4
|  |  | 27 | 9
|  |  | 30 | 10
|  |  | 36 | 12
|  |  | 36 | 12
|  |  | 36 | 12
|  |  | 36 | 12
|  |  | 3 | 1
|  |  | 12 | 4
|  |  | 63 | 21
|  |  | 36 | 12
|  |  | 36 | 12
|  |  | 27 | 9
|  |  | 36 | 12
|  |  | 27 | 9
|  |  | 18 | 6
|  |  | 24 | 8
|  |  | 12 | 4
|  |  | 27 | 9
|  |  | 30 | 10
|  |  | 36 | 12
|  |  | 36 | 12
|  |  | 36 | 12
|  |  | 36 | 12

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.