## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1-H1 | 1 | [6 empty] | 1 | bar: 2
E1-H2 | 4 | 0: 2; Modifique la zona con color verde 4: 2 | 4
E1-H3 | 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |  | 21
E1-H4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10
E1-H5 | 12 |  | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 12
E1-H6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 9
E1-H7 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 |  |  | 10
E1-H8 | 9 | 2 |  | 2 | 3 | 2 |  | 9
E1-H9 | 6 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 6
E1-H10 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 7
E1-H11 | 4 | 1: 1; 2: 2; 3: 1 | 4
E1-H12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 9
E1-H13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |  |  | 9
E1-H14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 12
E1-H15 | 12 | 1: 5; 2: 3; 3: 2 | 10
E1-H16 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 |  |  | 9
E1-H17 | 12 |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 8
| 165 | 25 | 38 | 37 | 34 | 16 |  | 150
| 165 | 165 | 140 | 102 | 65 | 31 | -1
Horas Reales de producto por realizar | 165 | 140 | 102 | 65 | 31 | 0
| 165 | 165 | 132 | 99 | 66 | 33 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 165 | 132 | 99 | 66 | 33 | 0