## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]
Proyecto: [Nombre del Proyecto]
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
REF01 | 1 | Como Analista, necesito entender las necesidades de la empresa y el propósito de crear una Intranet, con la finalidad de asegurar que los requisitos sean adecuados. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | Implementar la intranet con todos los requerimientos | alto | Oportunidad para asegurar que tanto los requisitos como las metas de la empresa permitan que la intranet sea en una plataforma que optimice procesos. | Realizar un análisis exhaustivo de los requerimientos de la empresa y de los usuarios finales, con el fin de asegurar que los requisitos funcionales y no funcionales de la intranet estén alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. | Metodologia scrum bajo al ISO25000 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF02 | 2 | Como Diseñador web, necesito diseñar el sitio web de la Intranet, para que la interfaz sea accesible y funcional para los usuarios. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | Interfaz intuitiva y facil de usar. | moderado | Garantizar que el diseño de la intranet sea intuitivo, accesible y funcional. | Diseñar una interfaz de la intranet que sea intuitiva, accesible y responsive, cumpliendo con los principios de diseño centrado en el usuario. | Metodologia scrum bajo al ISO25000 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF03 | 3 | Como Desarrollador, necesito crear una base de datos de los usuarios de la clínica, para almacenar de manera segura y estructurada la información de los usuarios. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | El sistema cuenta con una base de datos que almacene datos. | moderado | Oportunidad para reducir la dependencia de herramientas de comunicación externas al consolidar todo en una plataforma interna. | El objetivo de este requerimiento es definir lel modelo adecuado para la construcción de una base de datos óptima. | Metodologia scrum bajo al ISO25000 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF04 | 4 | Como Usuario, necesito poder registrarme en el sistema, con el objetivo de tener mi propia cuenta con mis datos personales y garantizar la seguridad en el acceso a la Intranet. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | Los usuarios pueden registrarse en la intranet. | bajo | Necesidad de garantizar que los empleados cuenten con credenciales únicas asegurando la integridad de los datos. | Desarrollar una funcionalidad que permita a los usuarios registrarse en el sistema de intranet, asegurando la integridad. | Metodologia scrum bajo al ISO25000 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF05 | 5 | Como Usuario, necesito crear credenciales de inicio de sesión para cada usuario, con el objetivo de asegurar el acceso correcto a la Intranet. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | Los usuarios pueden iniciar sesión en la intranet. | bajo | Necesidad de garantizar que los empleados cuenten con credenciales únicas asegurando la integridad de los datos. | Desarrollar una funcionalidad que permita a los usuarios iniciar sesión en el sistema de intranet con los datos ingresados anteriormente. | Metodologia scrum bajo al ISO25000 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF06 | 6 | Como Usuario de la Intranet. quiero tener acceso a un menú de "Datos Personales", para que pueda revisar y actualizar mi información personal cuando sea necesario | 1 | Planificada | 30/08/2024 | El sistema cuenta con una vista que muestre el nombre, rut, telefono de los empleados | moderado | Oportunidad para reducir la dependencia de herramientas de comunicación externas al consolidar todo en una plataforma interna. | Desarrollar un menú de "Datos Personales" en la intranet que permita a los usuarios revisar y actualizar su información personal de manera segura y rápida | Metodologia scrum bajo al ISO25000 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF07 | 7 | Como Usuario de la Intranet, quiero acceder a un menú de "Eventos", para que pueda estar informado y confirmar mi asistencia a próximos eventos relevantes para la empresa. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | El sistema muestra un calendario con fechas importantes y permite confirmar asistencia a los empleados. Además, añade una sección de galería de fotos para cada evento. | alto | Oportunidad para reducir la dependencia de herramientas de comunicación externas al consolidar todo en una plataforma interna. | Implementar un menú de "Eventos" en la intranet que permita a los usuarios acceder a la lista de próximos eventos relevantes para la empresa, pudiendo confirmar su asistencia. | Metodologia scrum bajo al ISO25000 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF08 | 8 | Como Usuario de la Intranet, quiero acceder a un menú de "Capacitaciones", para que pueda inscribirme y participar en programas de formación ofrecidos por la clínica. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | Los empleados pueden ver un menú de capacitaciones con un boton para inscribirse | alto | Oportunidad para reducir la dependencia de herramientas de comunicación externas al consolidar todo en una plataforma interna. | Crear un menú de "Capacitaciones" que facilite la inscripción y participación en programas de formación ofrecidos por la clínica. | Metodologia scrum bajo al ISO25000 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF09 | 9 | Como Usuario de la Intranet, quiero acceder a un menú de "Documentos", para que pueda consultar y descargar documentos importantes de la clínica (Reglamento interno, contratos, protocolos, manuales, etc.). | 1 | Planificada | 30/08/2024 | El sistema muestra un menú para que los empleados puedan consultar y descargar documentos | alto | Oportunidad para reducir la dependencia de herramientas de comunicación externas al consolidar todo en una plataforma interna. | Desarrollar un menú de "Documentos" en la intranet donde los usuarios puedan consultar y descargar documentos importantes de la clínica, como reglamentos, contratos y manuales. | Metodologia scrum bajo al ISO25000 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF10 | 10 | Como Usuario de la Intranet, quiero acceder a un menú de "Personal", para que pueda consultar el empleado del mes, empleados nuevos en la empresa y próximos cumpleaños de los empleados. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | El sistema muestra un menú para que los empleados puedan consultar el empleado del mes, empleados nuevos, y revisar en el calendario los próximos cumpleaños de sus compañeros de trabajo. | alto | Oportunidad para reducir la dependencia de herramientas de comunicación externas al consolidar todo en una plataforma interna. | Implementar un menú de "Personal" en la intranet que muestre información sobre el empleado del mes, empleados nuevos y cumpleaños de los empleados. | Metodologia scrum bajo al ISO25000 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF11 | 11 | Como Usuario de la Intranet, quiero acceder a un menú de "Foro", para que pueda discutir sobre diversos temas de la empresa junto a mis compañeros de trabajo. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | El sistema muestra un menú para que los empleados discutir sobre diversos temas en relación a la empresa. | alto | Necesidad de mejorar la eficiencia y productividad a través de una mejor comunicación interna. | Crear un menú de "Foro" en la intranet que permita a los empleados discutir temas relevantes para la empresa y compartir ideas. | Metodologia scrum bajo al ISO25000 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF12 | 12 | Como Administrador de la Intranet, quiero gestionar los permisos de acceso a diferentes secciones de la Intranet, para que los usuarios solo puedan acceder a la información y funcionalidades que les corresponden. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | El administrador puede gestionar los permisos de acceso a las secciones dependiendo del empleado | alto | Oportunidad para reducir la dependencia de herramientas de comunicación externas al consolidar todo en una plataforma interna. | Implementar una funcionalidad que permita a los administradores gestionar los permisos de acceso a diferentes secciones de la intranet. | Metodologia scrum bajo la iso 27002 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF13 | 13 | Como Administrador de la Intranet, quiero tener la capacidad de crear y gestionar menús adicionales en la Intranet, para que pueda adaptarla a las necesidades cambiantes de la clínica. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | El sistema permite que el administrador pueda crear menús adicionales. | alto | Oportunidad para reducir la dependencia de herramientas de comunicación externas al consolidar todo en una plataforma interna. | Crear una funcionalidad que permita a los administradores de la intranet diseñar y gestionar menús adicionales. | Metodologia scrum bajo la iso 27002 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF14 | 14 | Como Usuario de la Intranet, quiero acceder a un menú de "Solicitudes", para que pueda generar distintos tipos de solicitudes en línea. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | El sistema cuenta con una sección para crear solicitudes en línea de distintos tipos. | alto | Oportunidad para reducir la dependencia de herramientas de comunicación externas al consolidar todo en una plataforma interna. | Desarrollar un menú de "Solicitudes" que permita a los usuarios generar distintos tipos de solicitudes en línea, facilitando la gestión de peticiones y trámites internos. | Metodologia scrum bajo la iso 27002 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF15 | 15 | Como Usuario de la Intranet, quiero acceder a a un menú de "Encuestas", para que pueda evaluar mi experiencia en la empresa. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | El sistema permite al usuario valorar su experiencia de acuerdo al área de trabajo correspondiente. | alto | Necesidad de mejorar la eficiencia y productividad a través de una mejor comunicación interna. | Implementar un menú de "Encuestas" en la intranet que permita a los usuarios evaluar su experiencia en la empresa, brindando a los administradores información valiosa para mejorar el ambiente laboral y los procesos internos. | Metodologia scrum bajo la iso 27002 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto
REF16 | 16 | Como Usuario de la Intranet, quiero acceder a un menú de "Soporte", para que pueda contactar con un especialista en caso de que me surga algún inconveniente. | 1 | Planificada | 30/08/2024 | El sistema cuenta con una vista para que el empleado pueda solicitar la ayuda de un especialista en caso de algún inconveniente informático. | alto | Oportunidad para reducir la dependencia de herramientas de comunicación externas al consolidar todo en una plataforma interna. | Crear un menú de "Soporte" que permita a los usuarios contactar con especialistas cuando enfrenten problemas o inconvenientes con la plataforma, ofreciendo asistencia directa y mejorando la resolución rápida de inconvenientes. | Metodologia scrum bajo la iso 27002 | Pruebas de rendimiento y de usuarios | Clínica San Agustín | alto