## EX - Plantilla de planificación
NOMBRE DE PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
Intranet Clinica San Agustin | Matias Veliz | 2024-08-17 | 2024-12-07 | 30% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
NOMBRE DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
Fase de Planificacion y diseño | Matias Veliz | 2024-08-17 | 2024-09-14 | 29 | En curso
Toma de requerimientos | Maximiliano Valdés | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 4 | Completo | Alta
Vision de proyecto y roles SCRUM | Matias Veliz / Maximiliano Valdés | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 1 | Completo | Alta
Product Backlog | Maximiliano Valdés | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 3 | Completo | Alta
Historias de Usuario | Maximiliano Valdés | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 5 | Completo | Alta
Documento de Especificacion de Requerimientos | Maximiliano Valdés | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 5 | Completo | Alta
Epica e Historias de Usuario | Maximiliano Valdés | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 4 | Completo | Alta
MoSCow | Miguel Cisterna/ Matias Veliz | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | Completo | Alta
Product Backlog Priorizado | Miguel Cisterna/ Maximiliano Valdés | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 4 | Completo | Alta
Sprint Backlog | Miguel Cisterna/ Maximiliano Valdés | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 4 | Completo | Alta
Sprint Review | Miguel Cisterna/ Maximiliano Valdés/ Matias Veliz | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1 | Completo | Alta
Diseño de Mockups | Maximiliano Valdés | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 3 | Completo | Medio
Retroalimentacion | Miguel Cisterna/ Maximiliano Valdés/ Matias Veliz | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 1 | Completo | Alta
Planificacion Sprint 2 | Miguel Cisterna/ Maximiliano Valdés/ Matias Veliz | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2 | Completo | Alta
Fase de desarrollo y testing | Miguel Cisterna | 2024-09-16 | 2024-11-23 | 69 | En curso | Alta
Implementación ambiente de desarrollo | Miguel Cisterna | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 7 | Completo | Medio
Construcción componente 1 Sistema de Registro de Usuarios | Miguel Cisterna | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 4 | Completo | Medio |  | 50
Construcción componente 2 Autentificador de Inicio de Sesión al Sistema | Miguel Cisterna | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 4 | Completo | Alta
Construcción componente 3 Desarrollar el Módulo de Perfil del Cliente | Miguel Cisterna | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 3 | Completo | Alta
Construcción componente 4 Implementar el Calendario de Eventos Corporativos | Miguel Cisterna | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 4 | Completo | Alta
Construcción componente 5 Desarrollar el Módulo de Soporte tecnico | Miguel Cisterna | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 3 | Completo | Medio
Construcción componente 6 Implementar el Módulo de Empleado del Mes | Miguel Cisterna | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 6 | Completo | Medio
Construcción componente 7 Desarrollar el Módulo de Empleados Nuevos | Miguel Cisterna | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 6 | Completo | Alta
Construcción componente 8 Crear el Sistema de Gestión de Capacitaciones | Miguel Cisterna | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 3 | No se ha iniciado | Baja
Construcción componente 9 Implementar el Sistema de Solicitud de Documentos | Miguel Cisterna | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2 | En curso | Medio
Construcción componente 10 Añadir Funcionalidad de Confirmación de Asistencia a Eventos | Miguel Cisterna | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 4 | Completo | Medio
Construcción componente 11 Implementar la Funcionalidad de Cumpleaños de los Empleados | Miguel Cisterna | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 4 | Completo | Baja
Implementación ambiente de pruebas | Miguel Cisterna | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 6 | No se ha iniciado | Alta
Pruebas Funcionales | Miguel Cisterna | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 7 | No se ha iniciado | Alta
Pruebas con Usuarios | Miguel Cisterna | 2024-11-18 | 2024-11-23 | 6 | No se ha iniciado | Medio
Fase de implementacion y cierre | Matias Veliz | 2024-11-25 | 2024-12-14 | 20 | No se ha iniciado | Alta
Migración del sistema a producción | Miguel Cisterna | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2 | No se ha iniciado | Alta
Pruebas de integración final | Maximiliano Valdés/ Miguel Cisterna | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 4 | No se ha iniciado | Alta
Marcha blanca | Matias Veliz | 2024-11-30 | 2024-12-04 | 5 | No se ha iniciado | Alta
Manual de Usuario | Maximiliano Valdes | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 1 | No se ha iniciado | Medio
Capacitación | Maximiliano Valdes | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 5 | No se ha iniciado | Alta
Acta cierre de proyecto | Matias Veliz | 2024-12-10 | 2024-12-14 | 5 | No se ha iniciado | Alta

## EN BLANCO - Planificación de sp
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
[7 empty] | 0% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
SPRINT 1
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 2
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 3
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 4
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 5
Característica 1
Característica 2
Característica 3
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Medio | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.